## Sheet1
Project | Task | Start | Day14 | Day13 | Day12 | Day11 | Day10 | Day9 | Day8 | Day7 | Day6 | Day5 | Day4 | Day3 | Day2 | Day1
Final_AutoSMS | UI | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
Final_AutoSMS | HL7 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1
Final_AutoSMS | Database | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
Final_AutoSMS | SMS | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2
Final_AutoSMS | Controllers | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1
Final_AutoSMS | jsp | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1
Final_AutoSMS | documentation | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1
Actual-Remaining effort |  | 93 | 87 | 85 | 85 | 73 | 62 | 57 | 51 | 48 | 41 | 33 | 30 | 22 | 17 | 7
Ideal-Remaining effort |  | 86.3571 | 80.7857 | 78.9286 | 78.9286 | 67.7857 | 57.5714 | 52.9286 | 47.3571 | 44.5714 | 38.0714 | 38.0714 | 27.8571 | 20.4286 | 15.7857 | 6.5